## Тест-план
Тест-план по системному тестированию ExamSem
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования чата
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Статус | Разработчик | Тестировщик
Регистрация пользователя | 1 | Проверка создания нового пользователя с валидными/невалидными логином и паролем | 0.6 | протестировано, ошибок не выявлено | Пащенко Анастасия, Кузнецов Никита | Кузнецов Никита
Получение списка экзаменов | 1 | Проверка получения JSON со списком экзаменов, в т.ч. при пустой БД | 0.4 | протестировано, ошибок не выявлено | Пащенко Анастасия | Кузнецов Никита
Сохранение результатов | 1 | Проверка корректной записи результатов и rollback при ошибке SQL | 0.7 | протестировано, ошибок не выявлено | Пащенко Анастасия, Кузнецов Никита | Пащенко Анастасия
Изменение пароля | 2 | Проверка смены пароля с правильным/неправильным старым паролем | 0.5 | протестировано, ошибка выявлена | Кузнецов Никита | Пащенко Анастасия
Итого |  |  | 2.2

## Чек-лист
Тест-кейсы |  |  |  |  | ДЕФЕКТ
Объекты тестирования (Тест-кейс) | Входные данные | Ожидаемые выходные данные | Фактический Результат (Выходные данные) | Результат | № | Наименование | Важность
Авторизация пользователя | Команда: LOGIN student1 qwerty123 | Ответ: OK\r\n при верных данных, иначе ERROR\r\n | Верный пароль — OK, неверный — ERROR | 1
Получение списка экзаменов | Команда: GET_EXAMS | JSON-массив с id, name экзаменов | Сервер вернул корректный JSON-массив | 1
Сохранение результатов экзамена | Команда: SAVE_RESULTS {"examId":1,"score":90,"answers":[1,2,3]} от авторизованного пользователя | Ответ: JSON с status: OK и correct_answers из базы | Данные записались, вернулся ответ с correct_answers | 1
Получение статистики | Команда: GET_STATISTICS от авторизованного пользователя | JSON-массив с exam_id, exam_name, score, passed_at, user_answers, correct_answers | Статистика получена в нужном формате | 1

## Дефект
Название | Результаты экзаменов не отображаются в окне статистики
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 4
Проект | ExamSem | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Пащенко Анастасия | Автор | Кузнецов Никита
Описание | Шаги воспроизведения: Пройти хотя бы один экзамен, чтобы результат был сохранён в БД. Отправить команду GET_STATISTICS от имени того же пользователя. Перейти в клиенте в раздел “Статистика”. Ожидаемый результат: В окне должны отображаться результаты экзаменов: название, дата, оценка, ответы. Наблюдаемый результат: Окно остаётся пустым, несмотря на наличие записей в таблице results. JSON с сервера приходит корректно (проверено в отладке), но не отображается в UI.

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Регистрация нового пользователя |  |  | №: | 1
| Описание: | Проверить корректность работы функции регистрации и бд |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 0
Тестировщик: |  | Кузнецов Никита | Дата: |  |  | 2025-05-23
Начальные условия: |  | Сервер запущен, клиент подключен, соединение установлено
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Установить TCP-соединение | Сервер принимает соединение | x |  |  | Сервер добавил сокет в список активных | —
2 | Отправить: REGISTER new_user pass123 | Сервер вызывает registerUser() | x |  |  | Вызвана функция registerUser | —
3 | Сервер хеширует пароль | Получен SHA256-хеш | x |  |  | Хеш успешно сгенерирован | —
4 | Сервер формирует SQL-запрос INSERT INTO users | Запрос сформирован, данные привязаны | x |  |  | Запрос подготовлен | —
5 | Выполнить query.exec() | Сервер возвращает OK\r\n | x |  |  | Получен ответ OK\r\n | —
6 | Отправить повторно REGISTER new_user pass123 | Сервер возвращает ERROR\r\n из-за конфликта логина | x |  |  | Получен ответ ERROR\r\n | —

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Изменение пароля пользователя |  |  | №: | 1
| Описание: | Проверить работу функции смены пароля |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 0
Тестировщик: |  | Пащенко Анастасия | Дата: |  |  | 2025-05-23
Начальные условия: |  | Пользователь авторизован, ID известен, сервер работает
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Установить TCP-соединение | Сервер принимает соединение | x |  |  | Сервер добавил сокет в список активных | —
2 | Отправить CHANGE_PASSWORD с неверным старым паролем | Ответ ERROR\r\n | x |  |  | Получен ERROR\r\n | —
3 | Отправить CHANGE_PASSWORD с правильным старым и новым newpass123 | Ответ OK\r\n, пароль обновлён | x |  |  | Ответ OK\r\n, запрос выполнен | —
4 | Выполнить вход с новым паролем | Ответ OK\r\n, вход выполнен | x |  |  | Авторизация прошла успешно | —
5 | Выполнить вход со старым паролем | Ответ ERROR\r\n, вход отклонён | x |  |  | Сервер отказал в доступе | —